**DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN**

| **Aantal weken voor verkiezing:**  | **≥11** | **10** | **9** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **0** | **-1** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activiteiten:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) MZ structuur bezien en OR-reglement actualiseren | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Datum en tijdstip verkiezing bepalen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Verkiezingscommissie instellen en faciliteiten vaststellen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Draaiboek organisatie OR-verkiezingen opstellen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ) Inwerkprogramma voor nieuwe OR-leden | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Lijst kiesgerechtigde/verkiesbare personen (kiesregister):* Opvragen bij HR
* Uiterlijke datum bekendmaking

 Kiesregister (kiesgerechtigden en  verkiesbaren)  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Voorbereiden digitale verkiezingen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Opstellen verkiezingscampagne en gefaseerd uitrollen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Bekendmaking datum en tijdstip verkiezingen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 ) Kandidaatstelling werknemersorganisaties/vrije lijsten |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 11) Sluiting kandidaatstelling werknemersorganisaties en vrije lijsten |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 12) Werkafspraken voor verkiezingsdag(en) maken |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 13) Bekendmaking voorlopige kandidatenlijst  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 14) Datum installatie met bestuurder afspreken |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 15) Bekendmaking definitieve kandidatenlijst |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16) Versturen stembiljetten of inlogcodes aan kiesgerechtigde medewerkers |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 17) Verkiezingsdag(en) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 18) Vaststellen verkiezingsuitslag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 19) Bekendmaking verkiezingsuitslag  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 20) Verslag verkiezingsprocedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 21) Bewaren verkiezingsuitslag (drie maanden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |